## Organização
O projeto foi divido em 4 sprints
SPRINT | COMEÇO | TÉRMINO
1 | 18/04 | 28/04
2 | 29/04 | 2025-08-05
3 | 2025-09-05 | 18/05
4 | 19/05 | 29/05

## Product Backlog VegVin
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Tipo | Tipo de requisito | Sprint
Tela de Login | Tela de Login do Usuário | Essencial | M | 8 | 1 | Entregável | Requisito funcional | Sprint 3
Tela de Cadastro | Tela de Cadastro do Usuário | Essencial | M | 8 | 1 | Entregável | Requisito funcional | Sprint 3
Dashboard | Tela com métricas | Essencial | G | 13 | 1 | Entregável | Requisito funcional | Sprint 4
Aplicação de Cálculos Matemáticos | Aplicação de cálculos da matéria de algoritmos e arquitetura computacional | Essencial | P | 5 | 1 | Entregável | Requisito funcional | Sprint 2
Navegação Usuário | Navegação dinâmica do usuário | Essencial | P | 5 | 2 | Requisito | Requisito funcional | Sprint 1
Wiki (história, personagens) | Telas com a história e curiosidades sobre o anime Vinland Saga | Importante | P | 5 | 2 | Requisito | Requisito funcional | Sprint 3
Dinamismo com base na idade do usuário | Funcionalidade da mudança da home com base na idade do usuário | Importante | P | 5 | 2 | Requisito | Requisito funcional | Sprint 2
Like e Deslike | Função de like e deslike em tópicos do fórum | Desejável | M | 8 | 3 | Requisito | Requisito funcional | Sprint 4
Tela Fórum (tópicos) | Tela de criação de tópicos e dúvidas sobre o anime | Desejável | M | 8 | 3 | Requisito | Requisito funcional | Sprint 4
Projeto no GitHub | Projeto atualizado e configurado no GitHub | Essencial | PP | 3 | 1 | Entregável | Requisito não funcional | Sprint 1
Documentação do Projeto | Documentação do projeto VegVin atualizada | Essencial | PP | 3 | 1 | Entregável | Requisito não funcional | Sprint 1
Banco de Dados (Modelagem Lógica e Scripts) | Scripts e criação da modelagem lógica do projeto | Essencial | P | 5 | 1 | Entregável | Requisito não funcional | Sprint 1
Banco de Dados na VM | Banco de Dados na Virtual Machine Lubuntu | Essencial | P | 5 | 1 | Entregável | Requisito não funcional | Sprint 2
Planejamento do Trello | Projeto planejado e organizado no Trello | Essencial | P | 5 | 1 | Entregável | Requisito não funcional | Sprint 1
Design Atual | Design bem estruturado com boas práticas | Importante | M | 8 | 2 | Requisito | Requisito não funcional | Sprint 3
Prototipagem do Site | Criação do design no Figma | Importante | M | 8 | 2 | Requisito | Requisito não funcional | Sprint 2
Responsividade | Site feito para tela de celulares e tablets | Desejável | G | 13 | 3 | Requisito | Requisito não funcional | Sprint 4

## Fibonacci
Tamanho | Fibonacci | Sprint | Pontos
PP | 3 | 1 | 21
P | 5 | 2 | 23
M | 8 | 3 | 29
G | 13 | 4 | 42
GG | 21
|  | Total de Pontos | 115
|  | S1 | 94
|  | S2 | 71
|  | S3 | 42
|  | S4 | 0